**Aktuální informace o projektu „Zvýšení úrovně komplexního dlouhodobého sledování neuromotorického vývoje dětí s perinatální zátěží v rámci Zlínského kraje“**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Podpořeno grantem z Norska** |

**Aktuální informace o průběhu realizace projektu (stav k 30. 6. 2016):**

- realizace projektu je prodloužena do 4/2017

- proběhla školení zdravotnického personálu (kurz Prechtlovy metody a kurz respirační fyzioterapie)

- byly dodány některé přístroje, na kterých jsou již děti vyšetřovány (např. dětský flexibilní rhino-laryngo videoendoskop, sítnicová kamera, indirektní binokulární oftalmoskop, přenosná štěrbinová lampa, sonograf, EKG přístroj, EKG holter, TK holter), zbylé plánované přístroje by měly být dodány do 9/2016.

**Fotodokumentace pořízených přístrojů**

|  |  |
| --- | --- |
| Sítnicová kamera | Rhino-laryngo endoskop |
|  |  |
| Přenosná štěrbinová lampa |
|  |

V rámci projektu neprobíhá spolupráce se subjekty z donorského státu. Informace o projektu byly uveřejněny v časopise Grand Hospital, číslo 6/2015.